HARMONOGRAM

Návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění

velkých nadnárodních skupin a velkých vnitrostátních skupin

|  | PROCES | TERMÍN | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava |  | 2. dubna 2023 |  |
| VPŘ | rozeslání do vnitřního | 15. května 2023 | Lhůta k uplatnění připomínek je nejméně 5 pracovních dnů (čl. 6 Směrnice ministra financí č. 7/2018). Lze spojit vnitřní a vnější. |
|  | uplatnění připomínek | 26. května 2023 | Lhůta pro připomínky 10 pracovních dnů. Pozn. Prodloužení: Odbor 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese do 30. 5. 2023, Generální finanční ředitelství do 12. 6. 2023 |
|  | vypořádání připomínek | 6 týdny |  |
|  | předložení poradě vedení | 10. července 2023 |  |
|  | porada vedení | 13. července 2023 |  |
| MPŘ | rozeslání do vnějšího | 15. května 2023 |  |
|  | termín pro uplatnění připomínek | 12. června 2023 | Lhůta pro uplatnění připomínek podle čl. 8 odst. 3 LPV je 20 pracovních dní. |
|  | vypořádání připomínek | 4 týdnů |  |
|  | předložení poradě vedení | 10. července 2023 |  |
|  | porada vedení | 13. července 2023 |  |
| Vláda | předložení vládě | 14. července 2023 |  |
|  | LRV | 3. srpna 2023 | Lhůta pro projednání návrhu zákona LRV podle čl. 10 odst. 2 LPV je 60 dnů ode dne předložení. Termín byl již předjednán na Úřadu vlády. |
|  | jednání vlády | 16. srpna 2023 | Podle čl. 11 odst. 4 LPV vládní návrh zákona zašle člen vlády, který vládní návrh zákona podepsal, k podpisu předsedovi vlády zpravidla do 5 pracovních dnů (nejpozději zpravidla do 10) ode dne, v němž vláda návrh schválila, není-li ve výjimečných případech vládou stanovena lhůta kratší. |
| PS | předložení | do 23. srpna 2023 | Dne 24. srpna 2023 by měl organizační výbor schvalovat pořad schůze, která by měla být zahájena 4. září 2023 |
|  | 1. čtení | v týdnu od 4. září 2023 | Projednávání návrhů zákonů lze zahájit až po uplynutí 10denní doby po jejich doručení a rozeslání poslancům. V návrhu zákona se předpokládá navržení schválení PSP v 1. čtení. Tento výsledek je nicméně s ohledem na možnost veta dvou poslaneckých klubů nejistý. |
|  | výbory | druhá polovina září 2023 | Lhůta pro projednání ve výborech 60 dnů. Nutné zkrátit lhůty pro projednání výbory po 1. čtení na 30 dnů. |
|  | 2. čtení | v týdnu od 9. října 2023 |  |
|  | garanční výbor | konec října 2023 | Usnesení garančního výboru nejméně 24 hodin před zahájením třetího čtení návrhu zákona. |
|  | 3. čtení | v týdnu od 13. listopadu 2023 | Lhůtu mezi 2. a 3. čtením (14 dní) lze zkrátit na 7 dní. |
| Senát | doručení | listopad 2023 |  |
|  | výbory | listopad 2023 |  |
|  | projednání | listopad 2023 | Senát se musí o návrhu zákona, který mu byl postoupen PS, usnést do 30 dnů od jeho postoupení. Jestliže se Senát nevyjádří v této lhůtě, platí, že je zákon přijat. |
| PS | doručení | (konec listopadu 2023) |  |
|  | projednání | (prosinec 2023) | § 97 JŘ PS - jestliže Senát vrátí Sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy, předseda jej zařadí na nejbližší schůzi, nejdříve však za deset dnů od doručení poslancům. |
| Prezident | vyjádření | prosinec 2023 | Lhůta 15 dnů ode dne předložení zákona k podpisu. |
| Sbírka zákonů | vyhlášení | konec prosince 2023 |  |
| Účinnost |  | 31. prosince 2023 |  |